## Dati
N. | Evento | Inizio | Fine | Durata gg.
1 | Pubblicazione bandi + modulo + circolare +Inizio presentazione domande | 2011-11-15 | 2011-11-15 | 1
2 | Scadenza termine presentazione domande | 2011-11-15 | 2011-12-14 | 30
3 | Realizzazione sistema informatico per acquisizione domande | 2011-11-15 | 2011-12-14 | 30
4 | Termine Asseverazione titoli da parte dei comandi | 2011-12-15 | 2012-01-30 | 47
5 | Termine per trasmissione fascicoli domande a D.C. AA.GG. | 2012-01-31 | 2012-02-06 | 7
6 | Consegna fascicoli a Commissione ed avvio lavori | 2012-02-07 | 2012-02-09 | 3
7 | Termine lavori commissione | 2012-02-10 | 2012-04-09 | 60
8 | Consegna risultati a D.C. AA.GG. | 2012-04-10 | 2012-04-14 | 5
9 | Pubblicazione graduatoria scelta sede | 2012-04-15 | 2012-04-24 | 10
10 | Termini osservazioni dei candidati | 2012-04-25 | 2012-05-14 | 20
11 | Termine per le risposte | 2012-05-15 | 2012-05-30 | 16
12 | Graduatoria | 2012-06-01 | 2012-06-05 | 5
13 | Scelta sede | 2012-06-06 | 2012-06-11 | 6
14 | Sospensione di 30 giorni per mobilità dei capo reparto (*) | 2012-06-12 | 2012-07-11 | 30
15 | Corso di formazione | 2012-07-12 | 2012-10-09 | 90
16 | Esame finale | 2012-10-10 | 2012-10-12 | 3
17 | Graduatoria finale | 2012-10-13 | 2012-10-15 | 3
I tempi indicati nel cronoprogramma potranno subire variazioni in relazione a particolari esigenze di carattere procedurale
che dovessero presentarsi
Formulas:
Fine = +[Inizio]+[Durata gg.]-1
Allinea
Grafico
in caso di modifica della data di inizio o di fine